HAPPY PAWS
VERSIÓN 2.1 ACTUALIZADA

Presupuesto de elaboración, cronograma de Sprints y arquitectura técnica del MVP

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Centro de Comercio y Turismo

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software - ADSO | Trimestre VI

Cliente: Veterinaria V+Kotiando · Ibagué, Tolima, Colombia

Fecha de emisión: 30 de mayo de 2026

Documento mejorado con tablas, valores estimados y secciones faltantes integradas a partir del PDF técnico.

# 1. CONTEXTO DEL PROYECTO Y ALCANCE

El presente documento consolida el presupuesto de elaboración, el cronograma de Sprints y la arquitectura técnica base del proyecto Happy Paws, desarrollado bajo metodología Scrum para la veterinaria V+Kotiando en Ibagué, Tolima. La propuesta combina el enfoque de gestión académica ADSO con una visión funcional y técnica del MVP para el ecosistema de bienestar animal.

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo de proyecto | Sistema de gestión veterinaria web y móvil con enfoque MVP |
| Metodología | Scrum con entregables por Sprint y revisión continua |
| Objetivo principal | Digitalizar citas, historiales, adopciones y control operativo de la veterinaria |
| Alcance inicial | Registro de usuarios, mascotas, citas, historial clínico, adopciones y panel admin |
| Duración estimada | 8 semanas de desarrollo activo distribuidas en 4 Sprints de 2 semanas |

Las cifras de costos son estimadas con base en el mercado colombiano TI 2025 y sirven como marco de negociación tecnológica.

El stack técnico sugerido en el PDF es moderno, desacoplado y listo para escalar desde el día uno.

# 2. PRESUPUESTO - RECURSOS HUMANOS

El componente humano concentra la mayor parte del presupuesto, como ocurre en proyectos de software de alcance medio. Las tarifas son referenciales y pueden ajustarse según el perfil del proveedor o del equipo interno.

| Rol | Horas estimadas | Tarifa por hora | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | 40 | $50.000 COP | $2.000.000 COP |
| Desarrollador Frontend | 60 | $45.000 COP | $2.700.000 COP |
| Desarrollador Backend | 60 | $45.000 COP | $2.700.000 COP |
| QA / Tester | 50 | $30.000 COP | $1.500.000 COP |
| Diseño UX/UI | 45 | $40.000 COP | $1.800.000 COP |
| DevOps / Despliegue | 22 | $50.000 COP | $1.100.000 COP |

Total recursos humanos estimado: $11.800.000 COP

Nota: las tarifas se construyen como referencia de mercado para perfiles junior-mid y pueden renegociarse según el alcance final.

# 3. PRESUPUESTO - RECURSOS TECNOLÓGICOS

El PDF técnico recomienda un stack de bajo costo de entrada y alta escalabilidad. Se privilegian herramientas gratuitas, open source o freemium durante el desarrollo.

| Herramienta / Plataforma | Uso | Costo estimado |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Control de versiones y colaboración | $0 COP |
| Trello / Jira Free | Gestión de tareas y Sprints | $0 COP |
| Figma | Diseño UX/UI y prototipado | $0 COP |
| Postman | Pruebas de API REST | $0 COP |
| Docker | Empaquetado y despliegue local | $0 COP |
| Spring Boot / React | Backend y frontend principales | $0 COP |
| Jupyter / LibreOffice | Documentación y análisis auxiliar | $0 COP |

La mayoría del stack puede operar sin licenciamiento pago en fase de desarrollo.

Las herramientas comerciales solo se justifican cuando el proyecto entre a producción y requiera soporte ampliado.

# 4. PRESUPUESTO - HARDWARE E INFRAESTRUCTURA

Durante la fase de desarrollo, la infraestructura directa se mantiene controlada para evitar sobredimensionar el costo inicial.

| Recurso | Cantidad | Valor |
| --- | --- | --- |
| Dominio .com | 1 | $80.000 COP |
| Hosting / entorno temporal | 1 | $48.000 COP |
| Certificado SSL | 1 | $0 COP |
| Almacenamiento adicional | 1 | $0 COP |
| Total hardware e infraestructura | - | $128.000 COP |

En producción, se recomienda migrar a un plan pago en Railway, Render, DigitalOcean o AWS según la demanda real.

# 5. OTROS COSTOS DEL PROYECTO

Se incluyen costos de contingencia y la reserva mínima para ajustes de alcance, cambios menores y validación de entregables.

| Concepto | Base de cálculo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Contingencia técnica | 12% sobre recursos humanos + infraestructura | $1.431.360 COP |
| Documentación y ajustes | Bolsa operativa de cierre | $0 COP |
| Total otros costos | - | $1.431.360 COP |

La contingencia actúa como margen para cubrir riesgos de alcance, ajustes de sprint o retrabajo menor.

# 6. RESUMEN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO

| Categoría | Valor |
| --- | --- |
| Recursos humanos | $11.800.000 COP |
| Recursos tecnológicos | $0 COP |
| Hardware e infraestructura | $128.000 COP |
| Otros costos | $1.431.360 COP |
| Subtotal estimado | $13.369.360 COP |
| Precio propuesto al cliente | $16.957.392 COP |

El precio propuesto al cliente incluye un margen de negociación adicional y puede ajustarse con descuento por pronto pago o modalidad por Sprints.

Si el proyecto se entrega por fases, también es viable mantener un esquema de mantenimiento mensual posterior.

# 7. CRONOGRAMA DE SPRINTS

El cronograma se organiza en 4 Sprints de 2 semanas cada uno, para un total de 8 semanas de trabajo activo.

| Sprint | Fechas | Objetivo principal | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 01/03/2025 - 14/03/2025 | Base funcional y autenticación | Login JWT, roles, perfil de usuario y estructura inicial |
| Sprint 2 | 15/03/2025 - 28/03/2025 | Gestión de mascotas y citas | CRUD de mascotas, agenda, historial básico y tablero inicial |
| Sprint 3 | 29/03/2025 - 11/04/2025 | Módulo social y clínico | Historial médico, adopciones, reportes y moderación |
| Sprint 4 | 12/04/2025 - 26/04/2025 | Cierre y estabilización | QA, correcciones, despliegue, documentación y aprobación |

Cada Sprint incluye planeación, desarrollo, revisión, retrospectiva y ajuste de backlog.

# 8. PRODUCT BACKLOG - DISTRIBUCIÓN POR SPRINT

El siguiente backlog resume las historias de usuario principales del sistema Happy Paws organizadas por prioridad, estimación y Sprint sugerido.

| ID | Historia de usuario | Prioridad | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como usuario quiero registrarme e iniciar sesión de forma segura | Must | 8 | Sprint 1 |
| HU-02 | Como dueño quiero administrar el perfil de mis mascotas | Must | 13 | Sprint 1 |
| HU-03 | Como dueño quiero agendar y cancelar citas veterinarias | Must | 13 | Sprint 2 |
| HU-04 | Como veterinaria quiero registrar historial clínico | Must | 13 | Sprint 2 |
| HU-05 | Como administrador quiero gestionar usuarios y roles | Must | 8 | Sprint 1 |
| HU-06 | Como refugio quiero publicar mascotas en adopción | Must | 13 | Sprint 3 |
| HU-07 | Como usuario quiero reportar abandono o maltrato con geolocalización | Should | 8 | Sprint 3 |
| HU-08 | Como administrador quiero moderar reportes y contenidos | Should | 8 | Sprint 3 |
| HU-09 | Como dueño quiero recibir recordatorios y notificaciones | Should | 5 | Sprint 2 |
| HU-10 | Como veterinaria quiero consultar estadísticas básicas | Should | 8 | Sprint 4 |
| HU-11 | Como usuario quiero adjuntar fotos y documentos | Could | 8 | Sprint 4 |
| HU-12 | Como dueño quiero ver el estado de mis solicitudes | Should | 5 | Sprint 3 |
| HU-13 | Como administrador quiero consultar métricas globales | Must | 12 | Sprint 4 |

Total estimado: 122 Story Points. La velocidad del equipo puede ajustarse según la experiencia real y la disponibilidad.

# 9. DEFINICIÓN DE DONE (DoD)

Un Sprint se considera terminado únicamente cuando se cumplen todos los criterios de calidad, funcionalidad y validación del equipo.

| Criterio | Descripción |
| --- | --- |
| Código revisado | El desarrollo está versionado, revisado y sin conflictos graves |
| Pruebas aprobadas | Las pruebas funcionales y básicas de integración pasan correctamente |
| Documentación | El cambio cuenta con registro técnico mínimo y manual si aplica |
| Validación del PO | El Product Owner revisa y acepta el entregable |
| Sin bloqueos | No existen defectos críticos pendientes al cierre del Sprint |

La aprobación del Sprint depende de la verificación del Scrum Master y del Product Owner.

# 10. CONTROL PRESUPUESTAL POR SPRINT

Registre el costo real al finalizar cada Sprint para controlar la varianza presupuestal y tomar decisiones correctivas oportunas.

| Sprint | Presupuesto planificado | Costo real | Varianza |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | $4.239.348 COP | Por registrar | Por calcular |
| Sprint 2 | $4.239.348 COP | Por registrar | Por calcular |
| Sprint 3 | $4.239.348 COP | Por registrar | Por calcular |
| Sprint 4 | $4.239.348 COP | Por registrar | Por calcular |

Varianza = Costo planificado - Costo real. Si el acumulado supera el -10%, debe activarse la contingencia.

# 11. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO

La gestión de riesgos se revisará al inicio de cada Sprint y se actualizará según la evolución del proyecto.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambios frecuentes de alcance | Alta | Alto | Aprobar backlog congelado por Sprint y priorizar MVP |
| Retrasos técnicos | Media | Alto | Definir tareas pequeñas y revisiones frecuentes |
| Baja adopción del cliente | Media | Alto | Validación temprana con usuarios y demos por Sprint |
| Fallas de despliegue | Baja | Medio | Usar Docker y entornos separados por perfil |
| Problemas de datos o seguridad | Baja | Crítico | Autenticación JWT, roles y validación de entradas |

La responsabilidad del seguimiento de riesgos recae en el Scrum Master, con reporte inmediato al Product Owner e instructor.

# 12. APROBACIÓN Y FIRMAS DEL DOCUMENTO

El presente presupuesto y cronograma ha sido revisado y puede ser validado por los responsables del proyecto.

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Product Owner / Cliente | V+Kotiando | ________________ |
| Scrum Master | ________________ | ________________ |
| Equipo ADSO | ________________ | ________________ |
| Instructor / Tutor | ________________ | ________________ |

# 13. ¿QUÉ ES HAPPY PAWS?

Happy Paws es una plataforma tecnológica que conecta dueños de mascotas, veterinarias, refugios y entidades de bienestar animal en Colombia. No es una EPS veterinaria: es el ecosistema digital donde ocurren las citas, los historiales, las adopciones y la protección animal.

| Actor | Necesidad que resuelve | Valor entregado |
| --- | --- | --- |
| Dueños | Perfil y agenda de mascotas | Acceso centralizado a información y recordatorios |
| Veterinarias | Gestión y visibilidad digital | Mejor trazabilidad de pacientes y servicios |
| Entidades / refugios | Protección y adopciones | Más control y trazabilidad en adopción y reportes |

# 14. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El stack sugerido es moderno, desacoplado y listo para escalar desde el día uno.

| Capa | Tecnología sugerida | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React o Angular | SPA responsiva para web y móvil |
| Backend | Spring Boot | REST API, escalabilidad y seguridad |
| Autenticación | JWT + Spring Security | Control de acceso por roles |
| Base de datos | PostgreSQL | Robustez y soporte relacional |
| ORM / migraciones | JPA/Hibernate + Flyway o Liquibase | Mantenibilidad y control de cambios |
| Despliegue | Docker + AWS / GCP | Portabilidad y escalabilidad |

# 15. MÓDULOS FUNCIONALES DEL MVP

| Módulo | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Usuarios y roles | Registro, login JWT y permisos diferenciados | Incluido |
| Perfil de mascota | Nombre, raza, edad, peso, foto y vacunas | Incluido |
| Citas veterinarias | Agendar, cancelar y consultar historial | Incluido |
| Historial clínico | Consultas, diagnósticos, medicamentos y vacunas | Incluido |
| Módulo social | Adopciones, abandono y maltrato con geolocalización | Incluido |
| Panel admin | Gestión de usuarios, veterinarias, reportes y estadísticas | Incluido |

# 16. DISEÑO DE BASE DE DATOS

| Entidad | Campos principales | Relación clave |
| --- | --- | --- |
| User | id, nombre, email, password, rol, createdAt, updatedAt | Base del sistema |
| Pet | id, nombre, raza, edad, peso, foto, userId, createdAt, updatedAt | Pertenece a un usuario |
| Vet | id, nombre, dirección, servicios, horarios, createdAt, updatedAt | Relacionada con citas |
| Appointment | id, fecha, estado, petId, vetId, userId, createdAt, updatedAt | Une mascota, veterinaria y dueño |
| MedicalRecord | diagnóstico, medicamentos, petId, createdAt, updatedAt | Historial por mascota |
| Report | tipo, descripción, lat, lng, userId, createdAt, updatedAt | Reporte ciudadano o administrativo |

Todas las entidades incluyen createdAt y updatedAt para auditoría desde el MVP.

# 17. SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN JWT

Spring Security filtra cada request. Los roles definen el acceso a rutas específicas: /admin para administradores, /vet para veterinarias autenticadas y /pets para dueños verificados.

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Token | JWT con expiración de 24 horas |
| Refresh token | Opcional para mantener sesión sin relogueo frecuente |
| Acceso por rol | Restricción de rutas según permisos |
| Validación | Cada request debe validar firma y expiración |
| Buenas prácticas | Contraseñas cifradas, control de sesión y protección contra abuso |

# 18. ENDPOINTS REST PRINCIPALES

| Método | Endpoint | Uso |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | Registro de usuario |
| POST | /api/v1/auth/login | Inicio de sesión |
| GET/POST | /api/v1/pets | Consulta y creación de mascotas |
| GET | /api/v1/pets/{id}/history | Historial de una mascota |
| GET | /api/v1/vets | Listado de veterinarias |
| POST | /api/v1/appointments | Creación de citas |
| PUT | /api/v1/appointments/{id}/cancel | Cancelación de cita |
| GET | /api/v1/adoptions | Listado de adopciones |
| POST | /api/v1/reports | Creación de reportes |
| GET | /api/v1/admin/stats | Indicadores del panel administrativo |

El versionado /api/v1 debe mantenerse desde el inicio para facilitar evolución sin romper integraciones.

# 19. ROADMAP TÉCNICO

| Fase | Duración aproximada | Objetivo | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Mes 1-3 | MVP funcional | Auth JWT, perfiles, citas, historial básico y panel admin |
| Fase 2 | Mes 4-6 | Tracción | Adopciones, reportes geolocalizados, notificaciones push y app móvil |
| Fase 3 | Mes 7-10 | Monetización | Pagos con Wompi/Stripe, membresías veterinarias y analytics avanzado |
| Fase 4 | Mes 11+ | Escala | Microservicios, alianzas con alcaldías e integración pública |

# 20. MODELO DE NEGOCIO Y MÉTRICAS CLAVE

| Línea de negocio | Descripción | Valor de referencia |
| --- | --- | --- |
| Freemium B2C | Plan gratuito para dueños y premium con recordatorios y telemedicina | A validar desde Fase 2 |
| SaaS B2B | Suscripción mensual para veterinarias | $50k - $150k COP/mes |
| Alianzas públicas | Contratos con alcaldías para fauna urbana y reportes | Ingresos por convenio |

| Métrica | Meta MVP | Observación |
| --- | --- | --- |
| Usuarios activos | 500 | Meta al mes 3 |
| Veterinarias aliadas | 20 | Meta al mes 3 |
| Retención | 60% | Usuarios del mes 2 |
| Conversión a piloto | 10% | Referida a leads calificados |

# 21. QUÉ NO INCLUIR EN EL MVP

Mantener el alcance del MVP es tan importante como lo que se construye. Estas funcionalidades deben dejarse para fases posteriores.

| Funcionalidad | Razón para excluirla del MVP | Fase sugerida |
| --- | --- | --- |
| Telemedicina | Requiere infraestructura costosa y validación legal adicional | Post-tracción |
| E-commerce | Añade complejidad logística innecesaria | Fase 3 |
| Microservicios | El MVP debe iniciar como monolito modular | Escala |
| Gamificación | No es prioritaria para validar el mercado | Fase 2 |

El enfoque ganador es construir primero una experiencia simple y confiable antes de ampliar funciones accesorias.

# 22. CIERRE Y PRÓXIMOS PASOS

Happy Paws queda consolidado como una propuesta viable para digitalizar el sector veterinario con enfoque social, técnico y comercial. El siguiente paso natural es validar el alcance final, aprobar presupuesto y arrancar la construcción del MVP por Sprints.

| Paso | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Validar alcance | Product Owner | Backlog priorizado y congelado por Sprint |
| Ajustar presupuesto | Equipo ADSO / Cliente | Cifras finales aprobadas |
| Iniciar desarrollo | Equipo técnico | MVP en construcción |
| Abrir piloto | Cliente y equipo | Primera validación con usuarios reales |

# ANEXOS

| Anexo | Contenido |
| --- | --- |
| A1 | Supuestos financieros y criterios de cálculo |
| A2 | Lista ampliada de historias de usuario |
| A3 | Mapa de arquitectura y despliegue |
| A4 | Glosario técnico |
| A5 | Plantilla de seguimiento por Sprint |

Documento generado y actualizado a partir de HappyPaws_V2_1_.docx y Happy-Paws.pdf.