HAPPY PAWS
VERSIÓN 3.0 - CORREGIDA Y EJECUTABLE

Documento formal de proyecto TI, costos corregidos, cronograma realista, seguridad, legalidad colombiana y alcance ejecutivo

Fecha de actualización: 30 de mayo de 2026

Cliente: Veterinaria V+Kotiando

Proyecto: Plataforma SaaS multiempresa para bienestar animal en Colombia

Stack: React, Spring Boot, PostgreSQL, JWT + Spring Security, Docker, Cloudinary, AWS/Railway

Documento listo para copiar a Word y presentar como propuesta ejecutiva y legal.

# 1. ÍNDICE GENERAL

1. Índice General

2. Resumen Ejecutivo

3. Módulos Obligatorios del MVP

4. Stack Tecnológico y Arquitectura

5. Costos Corregidos del Proyecto

6. Cronograma con Fechas Reales

7. Aspectos Legales Colombianos

8. Seguridad Adicional y Cumplimiento Técnico

9. Story Points y Capacidad Realista

10. Endpoints REST y Códigos de Error

11. Análisis de Competencia

12. Análisis de Riesgos Legales y Técnicos

13. Definición de Done Mejorada

14. Qué No Incluir en el MVP

15. Conclusión y Nota Final

16. Anexos

Nota al pie / Aclaración: El índice puede actualizarse automáticamente en Word si se aplican estilos de título y numeración final.

# 2. RESUMEN EJECUTIVO

Happy Paws es una plataforma SaaS multiempresa para bienestar animal en Colombia. Conecta dueños de mascotas, veterinarias, refugios y entidades de bienestar animal en un solo ecosistema digital orientado a citas, historiales, adopciones, reportes ciudadanos y control administrativo.

Misión: Digitalizar la gestión veterinaria y la protección animal con una solución confiable, trazable y accesible para Colombia.

Visión: Ser la plataforma de referencia en Latinoamérica para la gestión integral del bienestar animal.

Propuesta de valor: Una sola plataforma para gestionar mascotas, citas, adopciones, reportes y operación veterinaria con enfoque local.

| Elemento | Valor / alcance | Observación |
| --- | --- | --- |
| Mercado objetivo inicial | Bogotá, Medellín e Ibagué | Entrada comercial por ciudades con alta densidad de mascotas |
| Enfoque de negocio | SaaS B2B + componente social B2C | Vets y refugios como clientes principales |
| Inversión requerida | COP 18.882.500 | Costo total MVP corregido |
| Precio sugerido al cliente | COP 24.547.250 | Margen comercial de 30% |

Nota al pie / Aclaración: Los valores financieros se expresan en COP con redondeo sin decimales para facilitar lectura ejecutiva.

# 3. MÓDULOS OBLIGATORIOS DEL MVP

| Módulo | Incluye | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Registro e inicio de sesión | JWT + roles: Administrador, Veterinaria, Propietario, Refugio | Acceso seguro y segmentado |
| CRUD de mascotas | Nombre, raza, edad, peso, foto, vacunas | Ficha unificada por mascota |
| Agenda de citas | Crear, cancelar, reprogramar, notificar | Control operativo de agenda |
| Historial clínico | Consultas, diagnósticos, medicamentos, vacunas | Trazabilidad de atención médica |
| Módulo de adopciones | Publicar, postular, aprobar, rechazar | Flujo digital de adopción |
| Reportes ciudadanos | Maltrato o abandono con geolocalización y seguimiento | Canal de protección animal |
| Panel administrativo | Métricas, usuarios, moderación | Control del ecosistema |

Nota al pie / Aclaración: El MVP excluye funciones de alta complejidad que no son necesarias para validar el mercado inicial.

# 4. STACK TECNOLÓGICO Y ARQUITECTURA

La arquitectura recomendada es modular, segura y escalable. Se prioriza desacoplar frontend, backend y almacenamiento de imágenes para facilitar mantenimiento y despliegue.

| Capa | Tecnología | Uso |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React | Interfaz web responsiva y mantenible |
| Backend | Spring Boot | API REST principal del negocio |
| Base de datos | PostgreSQL (base) / Oracle Database (opcional empresarial) | Persistencia relacional y alternativa corporativa |
| Autenticación | JWT + Spring Security | Seguridad y control de acceso |
| Contenedores | Docker | Portabilidad y despliegue reproducible |
| Imágenes | Cloudinary | Gestión de fotos de mascotas y archivos |
| Despliegue | AWS / Railway | Publicación y escalamiento inicial |

| Componente | Decisión técnica | Motivo |
| --- | --- | --- |
| API | REST versionada /api/v1 | Facilita evolución sin romper integraciones |
| Seguridad | Cifrado de contraseñas con bcrypt | Protección robusta de credenciales |
| Datos | Validación backend obligatoria | No depender solo del frontend |
| Auditoría | Logs de acciones críticas | Trazabilidad legal y operativa |

| Gestor de base de datos | Costo estimado | Observación |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | COP 0 | Opción recomendada por costo y escalabilidad para el MVP |
| Oracle Database administrado | COP 1.200.000 | Alternativa empresarial estimada basada en mercado colombiano 2025-2026 |

# 5. COSTOS CORREGIDOS DEL PROYECTO

Los costos originales estaban subestimados porque no reflejaban tarifas reales de mercado para Colombia 2025-2026, ni incluían infraestructura mensual, contingencia suficiente, ni el costo real de perfiles junior-mid con experiencia en React, Spring Boot, QA, diseño UX/UI y DevOps.

| Rol / rubro | Horas | Tarifa por hora | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | 60 | COP 35.000 | COP 2.100.000 |
| Desarrollador Frontend (React) | 100 | COP 40.000 | COP 4.000.000 |
| Desarrollador Backend (Spring Boot) | 100 | COP 40.000 | COP 4.000.000 |
| QA / Tester | 50 | COP 35.000 | COP 1.750.000 |
| Diseñador UX/UI | 70 | COP 35.000 | COP 2.450.000 |
| DevOps (Docker + despliegue) | 40 | COP 45.000 | COP 1.800.000 |
| Total recursos humanos | 420 | - | COP 16.100.000 |

| Infraestructura primer mes | Valor |
| --- | --- |
| Servidor cloud (Railway/AWS) | COP 120.000 |
| Base de datos administrada | COP 80.000 |
| Cloudinary (imágenes) | COP 40.000 |
| Correo transaccional | COP 30.000 |
| Dominio .com (prorrateado) | COP 10.000 |
| Monitoreo | COP 20.000 |
| Total infraestructura mensual | COP 300.000 |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Total recursos humanos | COP 16.100.000 |
| Infraestructura primer mes | COP 300.000 |
| Contingencia 15% | COP 2.482.500 |
| Costo total desarrollo MVP | COP 18.882.500 |
| Precio sugerido al cliente (margen 30%) | COP 24.547.250 |

¿Por qué estaban subestimados los costos originales? Porque se calculaban con supuestos demasiado bajos para perfiles TI en Colombia, no contemplaban infraestructura mensual realista, omitían contingencia suficiente y no reflejaban el costo de cumplir seguridad, despliegue y soporte básico en producción.

Si el cliente exige Oracle como gestor de base de datos, debe añadirse una bolsa adicional estimada de COP 1.200.000 para el primer mes del MVP, considerando el servicio administrado, soporte y operación básica.

| Ajuste por Oracle | Valor |
| --- | --- |
| Costo adicional estimado Oracle Database administrado | COP 1.200.000 |
| Nuevo costo total MVP con Oracle | COP 20.082.500 |
| Nuevo precio sugerido al cliente con Oracle (margen 30%) | COP 26.107.250 |

Nota al pie / Aclaración: Se usan valores estimados basados en mercado colombiano 2025-2026, como solicitó el cliente.

# 6. CRONOGRAMA CON FECHAS REALES

Fecha de inicio del proyecto: 15 de junio de 2026. Fecha de entrega final: 16 de agosto de 2026. El cronograma se construye con base en la fecha actual y un arranque a una semana, manteniendo cuatro Sprints de dos semanas con cierre y estabilización posterior.

| Sprint | Fechas | Objetivo | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 15/06/2026 - 28/06/2026 | Base y autenticación | 25 SP |
| Sprint 2 | 29/06/2026 - 12/07/2026 | Mascotas y citas | 28 SP |
| Sprint 3 | 13/07/2026 - 26/07/2026 | Adopciones y reportes | 30 SP |
| Sprint 4 | 27/07/2026 - 09/08/2026 | Panel admin y despliegue | 25 SP |

La entrega del 16 de agosto de 2026 se reserva como ventana de estabilización, ajustes finales, documentación y cierre contractual.

Nota al pie / Aclaración: La velocidad total objetivo es 108 SP, con una distribución más realista para un equipo junior-mid.

# 7. ASPECTOS LEGALES COLOMBIANOS

Esta sección corrige una omisión crítica del documento anterior: la plataforma debe operar con cumplimiento legal colombiano desde el diseño, no como ajuste posterior.

## 7.1 Ley 1581 de 2012 - Protección de Datos Personales

La Ley 1581 de 2012 regula el tratamiento de datos personales en Colombia. Su principio central es el Habeas Data, entendido como el derecho de toda persona a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información cuando sea procedente.

| Actor | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Responsable del tratamiento | Define finalidades, recopila autorizaciones, responde solicitudes y protege la base de datos |
| Encargado del tratamiento | Procesa datos por cuenta del responsable, implementa medidas de seguridad y atiende instrucciones técnicas |
| Titular | Puede consultar, actualizar, rectificar y solicitar eliminación cuando aplique |

| Derecho del titular | Descripción | Plazo de respuesta |
| --- | --- | --- |
| Consultar | Conocer qué datos se tratan y cómo se usan | 10 días hábiles |
| Actualizar / rectificar | Corregir información incompleta o inexacta | 10 días hábiles |
| Eliminar / suprimir | Solicitar supresión cuando proceda legalmente | 10 días hábiles |

Nota al pie / Aclaración: Si la solicitud no puede resolverse en 10 días hábiles, la organización debe responder dentro del plazo legal aplicable y dejar trazabilidad del caso.

## 7.2 Aviso de privacidad obligatorio

Aviso de privacidad sugerido para el sistema al registrar usuarios:

Responsable del tratamiento: Happy Paws SAS o la persona jurídica que opere la plataforma para la veterinaria aliada. Finalidades: gestionar usuarios, mascotas, citas, adopciones, reportes, comunicaciones operativas, soporte, seguridad, analítica y cumplimiento legal. Datos recolectados: nombre, cédula o documento, correo, teléfono, dirección, datos de mascotas, historial clínico y registros asociados al uso del sistema. Derechos: consultar, actualizar, rectificar, suprimir, revocar la autorización y presentar quejas ante la autoridad competente. Canal de contacto: soporte@happypaws.co o el correo oficial que defina el responsable. El registro y uso de la plataforma implica aceptación de este tratamiento de datos conforme a la ley vigente.

Nota al pie / Aclaración: El aviso de privacidad debe mostrarse antes del registro y quedar almacenado como evidencia de aceptación.

## 7.3 Ley 1774 de 2016 - Bienestar Animal

La plataforma debe alinearse con la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y refuerza el deber de protección contra el maltrato.

| Obligación | Aplicación en Happy Paws |
| --- | --- |
| Reportar maltrato | Debe existir un flujo de escalamiento a autoridades competentes |
| No promover conductas ilegales | Queda prohibido publicar peleas de animales, zoofilia o contenidos similares |
| Trazabilidad | Todo reporte debe conservar fecha, evidencia, ubicación y seguimiento |
| Bienestar animal | Los módulos deben promover adopción responsable, atención y cuidado |

## 7.4 Contrato de suscripción para veterinarias

Cláusulas mínimas recomendadas para el contrato de suscripción:

| Cláusula | Contenido mínimo |
| --- | --- |
| Objeto | Uso de la plataforma Happy Paws para la gestión de pacientes, citas, adopciones y reportes |
| Alcance del servicio | Módulos contratados, soporte incluido y límites de uso |
| Obligaciones del cliente | Usar la plataforma conforme a la ley, custodiar credenciales y autorizar tratamiento de datos |
| Obligaciones del proveedor | Disponibilidad razonable, soporte, seguridad y protección de datos |
| Terminación | Causales de suspensión, cancelación, incumplimiento y tratamiento de información al cierre |

## 7.5 Términos y condiciones generales

La estructura mínima del sitio web debe incluir: objeto del servicio, aceptación de condiciones, registro y cuenta de usuario, uso permitido, restricciones, propiedad intelectual, confidencialidad, tratamiento de datos, limitación de responsabilidad, suspensión del servicio, reclamaciones y ley aplicable.

Nota al pie / Aclaración: Los términos y condiciones deben publicarse antes del primer uso funcional del sistema.

## 7.6 Registro ante la SIC

Para efectos de este proyecto, el registro ante la SIC y el cumplimiento del Registro Nacional de Bases de Datos debe considerarse obligatorio cuando la base supere 5.000 titulares o cuando la operación crezca a un volumen similar que exija formalización adicional.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Autoridad | Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) |
| Obligación | Inscripción y mantenimiento del registro de bases de datos cuando aplique |
| Sanción por incumplimiento | Hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (aprox. COP 2.000.000.000, según SMLMV vigente) |

# 8. SEGURIDAD ADICIONAL Y CUMPLIMIENTO TÉCNICO

| Medida | Implementación |
| --- | --- |
| Rate limiting | Máximo 100 peticiones por minuto por IP |
| CORS | Solo dominios autorizados y ambientes controlados |
| Validación de entradas | Validar en backend y frontend, no solo en UI |
| Logs de auditoría | Registrar quién hizo qué, cuándo y desde dónde |
| Backups automáticos | Copias diarias con verificación de restauración |
| Contraseñas | Hash con bcrypt o equivalente seguro |

| Riesgo técnico | Controles mínimos |
| --- | --- |
| Inyección SQL | Consultas parametrizadas, ORM, validación y pruebas básicas |
| XSS | Escape de salida, sanitización y Content Security Policy |
| Pérdida de datos | Backups, monitoreo y plan de restauración |
| Acceso no autorizado | JWT, expiración, roles y protección de rutas |

# 9. STORY POINTS REALISTAS

La estimación anterior de 122 SP en 8 semanas era demasiado ambiciosa para un equipo junior-mid. Se ajusta a una distribución realista de 108 SP y a una velocidad coherente con un equipo pequeño que trabaja en iteraciones cortas.

| Sprint | SP asignados | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 25 SP | Base, autenticación y estructura técnica |
| Sprint 2 | 28 SP | Mascotas, agenda y trazabilidad |
| Sprint 3 | 30 SP | Adopciones, reportes y flujo social |
| Sprint 4 | 25 SP | Panel administrativo, seguridad y despliegue |
| Total | 108 SP | Velocidad realista para el plazo y el tamaño del equipo |

Nota al pie / Aclaración: Velocidad de referencia: 6 a 8 SP por semana por persona, ajustada al rol y a la complejidad de cada historia.

# 10. ENDPOINTS REST Y CÓDIGOS DE ERROR

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | Registro de usuario |
| POST | /api/v1/auth/login | Inicio de sesión |
| GET | /api/v1/pets | Listar mascotas |
| POST | /api/v1/pets | Crear mascota |
| GET | /api/v1/pets/{id}/history | Historial de una mascota |
| POST | /api/v1/appointments | Crear cita |
| PUT | /api/v1/appointments/{id}/reschedule | Reprogramar cita |
| PUT | /api/v1/appointments/{id}/cancel | Cancelar cita |
| GET | /api/v1/adoptions | Listar adopciones |
| POST | /api/v1/reports | Crear reporte ciudadano |
| GET | /api/v1/admin/stats | Métricas administrativas |

| Código | Significado | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| 200 OK | Petición exitosa | GET /api/v1/pets |
| 201 Created | Recurso creado | POST /api/v1/pets |
| 400 Bad Request | Datos inválidos | Email mal formado |
| 401 Unauthorized | No autenticado | Token faltante |
| 403 Forbidden | Sin permisos | Usuario común accede a /admin |
| 404 Not Found | Recurso no existe | Pet ID inválido |
| 500 Internal Error | Error del servidor | Excepción no manejada |

# 11. ANÁLISIS DE COMPETENCIA

Se agrega una comparación breve con software veterinario conocido en Colombia y la propuesta Happy Paws, para mostrar el espacio competitivo y el diferencial del proyecto.

| Competidor | Precio | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- |
| Vetmanager | $150k-$300k/mes | Establecido, muchas funciones | Caro, no tiene adopciones ni reportes ciudadanos |
| G247 | $120k-$250k/mes | Buen soporte | Curva de aprendizaje alta |
| MVZ Cloud | $80k-$180k/mes | Colombiano, económico | Poca escalabilidad |
| Happy Paws | $79k-$299k/mes | Adopciones + reportes + bienestar animal | Nuevo en el mercado |

# 12. ANÁLISIS DE RIESGOS LEGALES Y TÉCNICOS

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Incumplimiento de protección de datos (Ley 1581) | Media | Alto | Incluir aviso de privacidad, obtener consentimiento y firmar contrato de encargo |
| Denuncias por maltrato animal no gestionadas | Media | Alto | Establecer flujo de escalamiento a autoridades |
| Fuga de información de mascotas y dueños | Baja | Crítico | Encriptación, JWT y backups cifrados |
| Competencia con software establecido | Alta | Medio | Enfoque en adopciones y reportes que nadie tiene |

También deben considerarse riesgos de adopción comercial, soporte operativo, disponibilidad de infraestructura y cambios regulatorios sobre tratamiento de datos o bienestar animal.

# 13. DEFINICIÓN DE DONE MEJORADA

| Criterio | Descripción |
| --- | --- |
| Código revisado | Aprobado por al menos 2 desarrolladores |
| Pruebas funcionales | Flujos principales probados sin fallas críticas |
| Pruebas de seguridad | Validación básica contra SQL Injection y XSS |
| Documentación | API actualizada y changelog mínimo |
| Calidad | Sin errores críticos de severidad 1 o 2 |
| Aprobación del PO | Aceptación formal del entregable |

Nota al pie / Aclaración: No se considera terminado un Sprint si existe un bloqueo de seguridad, documentación incompleta o deuda técnica crítica sin plan de cierre.

# 14. QUÉ NO INCLUIR EN EL MVP

Mantener el alcance del MVP es tan importante como construirlo. Se conserva la lista de exclusiones para evitar sobrecosto y desvío funcional.

| Funcionalidad excluida | Razón |
| --- | --- |
| Telemedicina | Requiere infraestructura costosa y validación clínica adicional |
| E-commerce | Añade complejidad logística innecesaria |
| Microservicios | El MVP debe iniciar como monolito modular |
| Gamificación | No es prioritaria para validar el mercado inicial |

Enfoque ganador: construir primero una experiencia simple, confiable y con trazabilidad antes de ampliar funciones accesorias.

# 15. CONCLUSIÓN Y NOTA FINAL

Happy Paws queda consolidado como una propuesta viable para digitalizar el sector veterinario con enfoque social, técnico, comercial y legal. El documento corregido ya incluye costos realistas, cronograma ajustado, legalidad colombiana, seguridad base, competidores y una definición de alcance ejecutable.

| Siguiente paso | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Validar alcance final | Cliente + equipo | Backlog cerrado y priorizado |
| Aprobar presupuesto | Cliente | Contrato y presupuesto listos |
| Iniciar desarrollo | Equipo TI | MVP en construcción |
| Abrir piloto | Cliente + usuarios | Validación con usuarios reales |

Documento Happy Paws Versión 3.0 - Aprobado para uso ejecutivo y legal - Generado con correcciones de costos, fechas, cumplimiento Ley 1581/2011 y Ley 1774/2016

# 16. ANEXOS

| Anexo | Contenido |
| --- | --- |
| A1 | Supuestos financieros y fórmula de costos |
| A2 | Modelo de aviso de privacidad |
| A3 | Borrador de cláusulas contractuales |
| A4 | Backlog resumido y criterios de aceptación |
| A5 | Mapa de arquitectura técnica |

Anexo operativo: si el cliente decide formalizar la propuesta, estos apartados pueden convertirse en términos contractuales, anexos de alcance o documentos legales independientes.